- szöveges beszámoló

A projekt tényleges kezdetét megelőzően megtörtént a projektmenedzsment felállítása:projektmenedzser, pénzügyi vezető, szakmai vezető és a projektasszisztensek megbízása. Először listáztuk a feladatokat, eseményeket a szükséges dokumentumokkal, résztvevőkkel, majd elkészítettük a cselekvési ütemterveket 2014. augusztus 13-ig. Rendszeresen sor került a team ülésekre, ahol az aktuális feladatok felosztása, értékelése történt. A tanuló csoportok tanórán kívüli tevékenységeinek, foglalkozásainak beindításához felkértük a pedagógusokat és kijelöltük a foglalkozások helyszíneit. Az alább felsorolt tevékenységekhez bekértük a szükséges árajánlatokat és elkészültek a megbízási szerződések, tematikák, forgatókönyvek.

2013. március 4-én beindultak az alábbi szakkörök.

INFORMATIKA

Hetente 180 tanuló 12 csoportban fejlesztheti informatikai ismereteit.

SPORT

Heti rendszerességgel 8 csoportban űzheti kedvenc sportját 120 tanuló. Futball, atlétika, kosárlabda és aerobik sportágakból választhattak a sportolni vágyók.

HELYTÖRTÉNETI SZAKKÖR

25 tanuló számára nyílt lehetőség arra, hogy heti egy alkalommal ismerkedjen a helyi hagyományokkal, ellátogasson más települések múzeumaiba, megismerjen népi mesterségeket és gyarapíthassa tudását tágabb hazája hagyományainak megismerésével.

TÖMEGSPORT FOGLALKOZÁSOK

Az alsó tagozatos tanulóknak 17 csoportban szervezünk hetente 1-1 alkalommal tömegsport foglalkozást. Ennek keretében a mozgás megszerettetésén túl cél még a mozgás jótékony hatásának felismertetése, a közös játék örömének megtapasztaltatása.

A pályázat keretében eddig az alábbi programok kerültek megrendezésre:

2013. május 22. Komplex közlekedési ismeretek oktatása (baleset megelőzési ismeretek)

2013. június 10. Komplex közlekedési ismeretek oktatása (egészségfejlesztési ismeretek)

Mindkét rendezvényen 250-250 tanuló vett részt egy 3 órás elméleti és gyakorlati foglalkozáson. Az előadást követően a tanulók - kisebb csoportokban - a gyakorlatban is megismerkedhettek az elméletben hallottakkal. Sor került TOTO kitöltésére is. A gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályait gyakorolhatták a gyerekek az erre megépített pályákon. Volt elsősegély-nyújtási- és újraélesztési gyakorlat is.

2013. június 3. Akadályverseny 5. évfolyam, 110 fő

2013. június 4. Akadályverseny 6. évfolyam, 110 fő

Az állomásokon különböző ügyességi feladatokat kellett megoldani a csapatoknak.

2013. június 4. Idegen nyelvi vetélkedő

100 tanulónak szerveztük a vetélkedőt német és angol nyelvből. A verseny csapatokban zajlott. Negyedikestől a nyolcadikosig minden korosztály képviseltette magát a megmérettetésen.

2013. június 5. Sportágválasztó 2. évfolyam, 110 fő

2013. június 6. Sportágválasztó 4. évfolyam, 110 fő

Az évfolyamok tanulói forgószínpad szerűen ismerkedhettek meg közelebbről 4 sportággal: ökölvívás, íjászat, futball és wing-tsun. A foglalkozásokon ki is próbálhatták magukat valamennyi bemutatott sportágban.

2013. június 8. és 2013. október 5-én Sportkirándulás Debrecenbe, a Koppány-völgy Kalandparkba.

Egész napos sportkirándulásra került sor 250 tanuló (1-8. évfolyam) és 25 kísérő tanár részvételével. Valamennyien kipróbálták ügyességüket a különböző nehézségű pályákon. Részt vettek tollas és úszóversenyen. Foci mérkőzésekre is sor került. Volt zenés gimnasztika gyerekeknek és tanároknak egyaránt. Lehetett ping-pongozni, íjászkodni és csocsózni.

2013. október 7-én egészségnapot rendeztünk, mely futással kezdődött, majd egészséges reggeli elfogyasztása után több helyszínen tápláló egészséges ételek kóstolásával, népszerűsítésével folytatódott. A nap során kerékpártúrára, vetélkedőkre, könyvbemutatóra, sportfoglalkozásokra, vérnyomás, vércukor mérésére testtömeg-index számítására is sor került. Pszichológusok foglalkoztak csoportokkal tréning formájában, és egyéni segítségnyújtásra is lehetőség volt.

2013. október 16-án egész napos kirándulást szerveztünk Rákóczi emlékhelyekre, négy csoportban: Sárospatakra, Szerencsre, Boldogkőváraljára és Diósgyőrbe.